PROJEKTPLAN · VERSION 2.2

Aurora

Én digital indgang til kommunen

| PROJEKTLEDER | BASELINE | GO-LIVE | SAMLET STATUS |
| --- | --- | --- | --- |
| Mads Friis | 28. januar 2026 | 30. november 2026 | Gul |

FIKTIVT DEMOMATERIALE — Dokumentet indeholder bevidst inkonsistente oplysninger til demonstration af AI-baseret projektscreening.

# 1. Formål og leverance

Projektplanen omsætter det godkendte projektgrundlag til arbejdsplan for leverancen af Aurora-portalen. Planen dækker udvikling, integration, datamigrering, test, uddannelse og idriftsættelse.

| Arbejdsspor | Leverance | Ansvarlig |
| --- | --- | --- |
| Portal | Responsiv selvbetjening og mobilvisning | Produktansvarlig |
| Integration | MitID, Digital Post, betaling og fem fagsystemer | Teknisk lead |
| Data | Migrering af aktive sager med afstemning | Ejerskab ikke afklaret |
| Sikkerhed | Trusselsmodel, penetrationstest og godkendelse | CISO |
| Implementering | Træning, kommunikation og driftsmodning | Forandringsleder |

# 2. Tidsplan

Den godkendte baseline har idriftsættelse 30. november 2026. Projektet styrer fortsat efter denne dato. Replanlægning af integrationssporet er under udarbejdelse, men er endnu ikke godkendt af styregruppen.

| Fase | Fra | Til | Milepæl / exitkriterium | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyse og design | 03.02.26 | 27.03.26 | Løsningsdesign godkendt | Afsluttet |
| Udvikling | 30.03.26 | 31.07.26 | Feature complete | Afsluttet |
| Integration og data | 01.06.26 | 30.09.26 | E2E-test og migrering accepteret | Let forsinket |
| Test og godkendelse | 01.09.26 | 30.10.26 | Sikkerhed og tilgængelighed godkendt | Ikke startet |
| Implementering | 02.11.26 | 30.11.26 | Go/no-go og produktion | Planlagt |

# 3. Centrale afhængigheder

Integrationstest kan først afsluttes, når leverandørens Digital Post-komponent er stabil.

En forretningsejer skal godkende reglerne for datamigrering og acceptere restfejl.

Penetrationstest skal være gennemført og godkendt før produktionssætning.

Kommunikationskampagnen skal have seks ugers varsel før go-live.

# 4. Test- og godkendelsesplan

| Aktivitet | Planlagt vindue | Godkender | Bemærkning |
| --- | --- | --- | --- |
| Systemtest | 07.09–25.09 | Testleder | Afhænger af integrationsbuild |
| Brugeraccepttest | 05.10–16.10 | Borgerservice | Testdata under klargøring |
| Tilgængelighedstest | 19.10–23.10 | Produktansvarlig | Ekstern specialist booket |
| Penetrationstest | 01.–03.12.2026 | CISO | Booket; kræver justeret go-live |
| Go/no-go | 10.12 | Styregruppen | Kræver alle obligatoriske godkendelser |

# 5. Organisation og ansvar

| Rolle | Navn / enhed | Ansvar |
| --- | --- | --- |
| Sponsor | Lene Holm | Forretningsværdi, finansiering og eskalation |
| Projektleder | Mads Friis | Plan, økonomi, risici og rapportering |
| Produktansvarlig | Julie Mark | Prioritering og brugeraccept |
| Teknisk lead | Intern IT | Arkitektur, integration og release |
| Sikkerhed | Niels Bo | Kontroller og sikkerhedsgodkendelse |
| Dataejer | Ikke udpeget | Migreringsregler og accept af datakvalitet |

# 6. Statusrapportering

Projektlederen rapporterer ugentligt til sponsor og månedligt til styregruppen. Samlet status er pr. 21. august 2026 vurderet gul, fordi projektet har mindre afvigelser på tid og økonomi, men fortsat forventes gennemført inden for kalenderåret og uden reduktion i scope.

| Dimension | Status | Ledelseskommentar |
| --- | --- | --- |
| Tid | Gul | Baseline 30.11 fastholdes; 14.12 vurderes realistisk |
| Økonomi | Gul | Forecast er 0,65 mio. kr. over rammen |
| Kvalitet | Gul | Integrationstest er ét sprint bagefter |
| Sikkerhed | Gul | Penetrationstest er booket 01.–03.12 |
| Scope | Grøn | Ingen ændringer |

# 7. Økonomistyring

Projektets godkendte ramme er 12,0 mio. kr. inklusive reserve. Projektlederen opdaterer forecast månedligt. Hvis forventet slutforbrug overstiger rammen, skal sponsor forelægge finansiering eller scopeændring for styregruppen.

# 8. Næste 30 dage

Stabilisere Digital Post-integrationen og gennemføre end-to-end regression.

Færdiggøre beslutningsoplæg om alternativ idriftsættelse 14. december 2026.

Bekræfte retestmulighed og sikkerhedsgodkendelse.

Bekræfte dataejerens mandat og godkende regler for dubletter og manglende samtykker.

Dokumentstatus: Gældende arbejdsplan. Ændring af baseline kræver styregruppens godkendelse.