## Budget
PROJEKT AURORA · BUDGETOPFØLGNING
Forecast pr. 14. august 2026 · beløb i mio. kr. · FIKTIVT DEMOMATERIALE
Arbejdsspor | Godkendt budget | Forbrug til dato | Restforbrug | Seneste forecast | Afvigelse
Portal og brugeroplevelse | 2.7 | 2.55 | 0.3 | 2.85 | 0.15
Integrationer | 2.2 | 1.9 | 0.65 | 2.55 | 0.35
Datamigrering | 1.4 | 0.78 | 0.67 | 1.45 | 0.05
Sikkerhed og test | 1 | 0.32 | 0.78 | 1.1 | 0.1
Implementering | 1.9 | 0.65 | 1.25 | 1.9 | 0
Projektledelse og reserve | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 2.8 | 0
TOTAL | 12 | 7.9 | 4.75 | 12.65 | 0.65
LEDELSESSIGNAL
Forecast er 12,65 mio. kr. — 0,65 mio. kr. (5,4 %) over den godkendte ramme. Afvigelsen vurderes håndterbar, men kræver en styregruppebeslutning. Integrationer står for 0,35 mio. kr. af merforbruget.
[6 empty] | Arbejdsspor | Godkendt | Forecast
[6 empty] | Portal | 2.7 | 2.85
[6 empty] | Integration | 2.2 | 2.55
[6 empty] | Data | 1.4 | 1.45
[6 empty] | Sikkerhed | 1 | 1.1
[6 empty] | Implementering | 1.9 | 1.9
[6 empty] | Ledelse/reserve | 2.8 | 2.8
[6 empty] | I alt | 12 | 12.65

## Forudsaetninger
FORUDSÆTNINGER OG FORECASTLOG
Projekt Aurora · FIKTIVT DEMOMATERIALE
Dato | Antagelse / ændring | Økonomisk effekt | Status
2026-02-01 | Baseline godkendt inklusive 0,80 mio. kr. reserve | 0 | Godkendt
2026-05-15 | Ekstra integration til Digital Post | 0.25 | Indarbejdet
2026-06-30 | Kortvarigt forlænget leverandørbemanding | 0.15 | Indarbejdet
2026-07-18 | Supplerende datarensning | 0.05 | Indarbejdet
2026-08-01 | Ekstern penetrationstest og retest | 0.1 | Indarbejdet
2026-08-14 | Implementeringsstøtte og driftsoverlap | 0.1 | Indarbejdet