## Slide 1
Leverandørstatus
Projekt Aurora
Rapportering til styregruppen
SAMLET LEVERANCESTATUS
GUL
76 %
samlet fremdrift
Seneste forventede go-live
14. december 2026
14 dage efter kundens baseline
Hovedbudskab
Integrationerne kræver ét ekstra sprint. Leverandøren anbefaler samlet idriftsættelse i december frem for at komprimere testforløbet.
AURORA · LEVERANDØRSTATUS
LEDELSESRESUME
FIKTIVT DEMOMATERIALE · Status pr. 14. august 2026
1
Notes: [Sources]
- Fiktive leverandørdata udarbejdet til ProjektRadar-demonstrationen.

## Slide 2
Fremdriften kan indhentes delvist
Integration er ét sprint efter plan; øvrige spor er tæt på målet
Chart: 
| Portal | Integration | Data | Sikkerhed | Implementering
Planlagt | 92 | 78 | 65 | 40 | 25
Faktisk | 90 | 71 | 61 | 36 | 23
INTEGRATION
–7 pct.point
Stabilisering og regression er i gang
DATA
1,6 %
poster afvist i prøvemigrering
KONSEKVENS
+1 sprint
Produktionsklar build forventes 27. november
AURORA · LEVERANDØRSTATUS
FREMDRIFT
FIKTIVT DEMOMATERIALE · Status pr. 14. august 2026
2
Notes: [Sources]
- Fiktive leverandørdata udarbejdet til ProjektRadar-demonstrationen.

## Slide 3
Tre forhold kræver styring før go-live
De er håndterbare, men kræver én fælles plan
01
Sikkerhedstest
Testen er booket 1.–3. december. Det er efter kundens baseline, men før den foreslåede december-release.
PLAN SKAL OPDATERES
02
Dataejerskab
Julie Mark er foreslået som dataejer, men mandatet til at acceptere mindre restfejl er ikke bekræftet.
MANDAT BEKRÆFTES
03
Dato og bemanding
Leverandørplanen styrer efter 14. december 2026. Kundens arbejdsplan fastholder november.
TO STYRINGSDATOER
AURORA · LEVERANDØRSTATUS
BLOKERINGER
FIKTIVT DEMOMATERIALE · Status pr. 14. august 2026
3
Notes: [Sources]
- Fiktive leverandørdata udarbejdet til ProjektRadar-demonstrationen.

## Slide 4
Vælg én realistisk styringslinje
Leverandørens anbefaling til styregruppen
ANBEFALET BESLUTNING
Flyt samlet go-live til
14. december 2026
Det giver plads til afsluttet integrationstest, godkendt datamigrering og penetrationstest før produktionssætning.
BESLUTTES NU
1 Godkend ny dato og kommunikationsplan
2 Godkend håndtering af 0,65 mio. kr.
3 Bekræft dataejerens acceptmandat
4 Fasthold test- og retestvinduet
AURORA · LEVERANDØRSTATUS
ANBEFALING
FIKTIVT DEMOMATERIALE · Status pr. 14. august 2026
4
Notes: [Sources]
- Fiktive leverandørdata udarbejdet til ProjektRadar-demonstrationen.